## Tramitología
Trámites | Estados | Fecha de entrega | Participantes | Observaciones TELSSA/MESOSOFT | Observaciones INPESCA | Observaciones conferencia 18 Mayo 2020 | Acciones | Responsable | Fecha | Total | 12 Junio 2020 Observaciones específicas | 12 Junio 2020 Observaciones generales | Observaciones al 18 de junio de 2020
TRÁMITES ACUÍCOLAS
1. CONCESIÓN ACUÍCOLA |  | 2020-06-26 | MICHAEL CHEVEZ |  |  | En documento legal emitido por INPESCA se reflejan dos cantidades de hectarias: la solicitada y la otorgada. Actualmente solo se encuentra el área otorgada. (En las nuevas solicitudes de los tres trámites) | Incluir los campos del área solicitada y el área otorgada | Inpesca definir formato estandar / telssa adecuar sistema a lo definido por inpesca | 19/05/2020 12:00 pm inpesca / Telssa 22/05/ 2020 |  | No realizado | Con respecto al Tipo de Persona de los actores, en la construcción del documento final, se debe aplicar la misma lógica para todos los trámites: si va hacer referencia a una persona natural, entonces, "El Señor" o "La Señora" con sus respectivas generalidades de ley (Profesión, Estado Civil, Cédula y Domicilio), cuando se trate de una empresa "La Empresa" con su respectivo parrafo de inscripción como sociedad y para el caso de que el tipo de persona sea Cooperativa hacer referencia como "La Cooperativa" con su respectivo párrafo de inscripción como cooperativa.
1.1 Nueva solicitud Concesión Acuícola | REVISADO/ENTREGADO | 2020-06-26 | MICHAEL CHEVEZ |  |  | Problemas con la cesion en entidades de diferentes tipos, el documento final es distinto cuando cede a empresa, persona natural y cooperativa. |  |  |  |  | No realizado
1.2 Renovación de Concesión Acuícola | REVISADO/ENTRGADO | 2020-06-30 | MICHAEL CHEVEZ |  |  | Problemas con la cesion en entidades de diferentes tipos, el documento final es distinto cuando cede a empresa, persona natural y cooperativa. |  |  |  |  | No realizado
1. 3 Cesión Parcial | REVISADO/ENTRGADO | 2020-06-30 | MICHAEL CHEVEZ |  | PENDIENTE REVISAR | Problemas con la cesion en entidades de diferentes tipos, el documento final es distinto cuando cede a empresa, persona natural y cooperativa. | Definir Combinaciones posibles y formatos estandar de cesiones editables en word | inpesca: definir conbinaciones y formato estandar / telssa adecuar sistema a lo definido por inpesca | Inpesca 19/05/2020 / Telssa 22/05/2020 |  | En la revisión se encontraron inconsistencias al compararlo con el formato estandar. Las inconsistencias se detallan en archivo enviado por correo.
1.4 Cesión Total | REVISADO/ENTRGADO | 2020-07-06 | MICHAEL CHEVEZ |  |  | Problemas con la cesion en entidades de diferentes tipos, el documento final es distinto cuando cede a empresa, persona natural y cooperativa. | Definir Combinaciones posibles y formatos estandar de cesiones editables en word | inpesca: definir conbinaciones y formato estandar / telssa adecuar sistema a lo definido por inpesca | Inpesca 19/05/2020 / Telssa 22/05/2020 |  | En la revisión se encontraron inconsistencias al compararlo con el formato estandar. Las inconsistencias se detallan en archivo enviado por correo.
1.5 Unificaciones | REVISADO/ENTRGADO | 2020-07-06 | MICHAEL CHEVEZ |  | NUNCA SE HA REVISADO, SE DEJÒ PARA EL FINAL | Pendientes de revision por inpesca |  |  | Inpesca 20/05/2020 |  | Pendientes de revision por inpesca
1.6 Renovación y Cesión Parcial | NUEVO REQUERIMIENTO |  |  | (Revisar si pueden excluirse de esta tabla) |  | No realizado |  |  |  |  | No realizado
1.7 Renovación y Cesión Total | NUEVO REQUERIMIENTO |  |  | (Revisar si pueden excluirse de esta tabla) | PENDIENTE DE HACER | No realizado |  |  |  |  | No realizado
2. CONVENIO DE COLABORACION PRODUCTIVA
2.1 Nueva solicitud de convenio | REVISADO/ENTRGADO | 2020-07-10 | MICHAEL CHEVEZ |  |  | Problemas con la cesion en entidades de diferentes tipos, el documento final es distinto cuando cede a empresa, persona natural y cooperativa. |  |  |  |  | En la revisión se encontraron inconsistencias al compararlo con el formato estandar. Las inconsistencias se detallan en archivo enviado por correo.
2.2 Renovación de convenio | REVISADO/ENTRGADO | 2020-07-10 | MICHAEL CHEVEZ |  |  | Problemas con la cesion en entidades de diferentes tipos, el documento final es distinto cuando cede a empresa, persona natural y cooperativa. |  |  |  |  | No realizado
3. REGISTRÓ EN TERRENOS PRIVADOS
3.1 Nueva Solicitud de Permiso | REVISADO/ENTRGADO | 2020-07-17 | MICHAEL CHEVEZ |  |  | Problemas con la cesion en entidades de diferentes tipos, el documento final es distinto cuando cede a empresa, persona natural y cooperativa. |  |  |  |  | Se revisó, pero hay observaciones como; La nomenclatura del RNPA no coincide con el establecido, no carga algunas variables como Sistema de Cultivo, Asiento, Tomo, Folio. Estas observaciones ya fueron detalladas en documento machote y remitidas.
3.2 Renovación del Permiso | REVISADO/ENTRGADO | 2020-07-17 | MICHAEL CHEVEZ |  |  | Problemas con la cesion en entidades de diferentes tipos, el documento final es distinto cuando cede a empresa, persona natural y cooperativa. |  |  |  |  | No realizado
TRÁMITES DE PERMISOS Y LICENCIAS DE PESCA | [10 empty] | Realizando pruebas de ingresos de solicitudes de trámites de pesca, se ha identificado que el Rol que ejerce una persona sobre una solicitud en particular afecta a las demás solicitudes en las que actúa esta misma persona ejerciendo distinto Rol. | Estoy haciendo pruebas de migración con registros de licencias de pesca industrial, la licencia con expediente 039 tiene 11 embarcaciones, al momento de migrar todo el expediente, en el formulario principal se muestran todas las embarcaciones, pero al visualizarlas en el formulario de embarcaciones me muestra solo los campos que tienen información. Pregunto: el formulario se carga en base a los detalles registrados de la embarcación?? Y no en base a los atributos que tiene asignados??, tendrías que estar guardando datos nulos para que se pueda mostrar el atributo o detalle?? | Estoy haciendo pruebas de migración con registros de licencias de pesca industrial, la licencia con expediente 039 tiene 11 embarcaciones, al momento de migrar todo el expediente, en el formulario principal se muestran todas las embarcaciones, pero al visualizarlas en el formulario de embarcaciones me muestra solo los campos que tienen información. Pregunto: el formulario se carga en base a los detalles registrados de la embarcación?? Y no en base a los atributos que tiene asignados??, tendrías que estar guardando datos nulos para que se pueda mostrar el atributo o detalle??
4. PERMISO DE LABORATORIOS POST-LARVA CAMARON | [11 empty] | Con respecto a los trámites Revisados y entregados, se midieron en base a inconvenientes que detienen el trámite, pero tienen inconvenientes que a su tiempo se tienen que resolver. Por ejemplo; - Los trámites que no requieren barco, como Permiso para Plantas, Comercializacion y Laboratorio, presentan la opción de Asignar Barco, esto se debe quitar. - En la administración de los Actores, presentar solvencias solo para el Rol Titular, al ingresar nuevo actor ocultar Administración de renta para rol representante y apoderado. - En el listado de los expedientes por trámite, que no aparezcan los actores desactivados y para el caso de trámites con embarcaciones ordenar priorizando las que tienen embarcaciones asignadas. - En el trámite de Permiso de Comercialización, al emitir acuerdo presenta la opción para Especificar Barcos, pero este trámite no requiere embarcaciones. - En trámites que requiere barcos, como Permiso de Pesca Industrial, no presenta la opción para Especificar el Barco al que se le quiere emitir el permiso. - La persona que actua en más de una solicitud con distinto Rol, se refleja con el último rol digitado en todas las solicitudes que actua. Entre otras, las cuales, ya fueron explicadas con anterioridad a Julio...
4.1 Nueva solicitud de Permiso | REVISADO/ENTRGADO | FINALIZADO | Enyell y Julio |  | PENDIENTE DE PRUEBA DE GENERAR DOC. FINAL | Revisado entregado
4.2 Renovación de Permiso | REVISADO/ENTRGADO | FINALIZADO | Enyell y Julio |  |  | Revisado entregado
5. PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS
5.1 Nueva solicitud de Permiso | REVISADO/ENTRGADO | FINALIZADO | Enyell y Julio |  | IMPOSIBLE REALIZAR PRUEBAS PORQUE REGISTROS MIGRADOS CORRESPONDEN A ACOPIOS | Revisado entregado
5.2 Renovación del permiso | REVISADO/ENTRGADO | FINALIZADO | Enyell y Julio |  |  | Revisado entregado
6. PERMISO DE OPERACIÓN DE CENTRO ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS
6.1 Nueva solicitud de Permiso | REVISADO/ENTRGADO | FINALIZADO | Enyell y Julio |  | PENDIENTE DE PRUEBAS CON DATOS REALES (RECURSOS) | Revisar por inpesca
6.2 Renovación de Permiso | REVISADO/ENTRGADO | FINALIZADO | Enyell y Julio |  |  | Revisar por inpesca
7. PERMISO DE PESCA DEPORTIVA
7.1 Nueva solicitud | PENDIENTE DE REVISAR | 2020-03-23 | Julio |  | PENDIENTE NUEVA REVISIÓN | Revisado entregado
7.2 Renovación de Solicitud | PENDIENTE DE REVISAR | 2020-03-23 | Julio |  |  | Revisado entregado
8. PERMISO DE PESCA ARTESANAL
8.1 Nueva solicitud | Finalizado | 2020-03-25 | Julio | Además de la entrega de una nueva solicitud de pesca artesanal se presentaron los cambios que fueron solicitados el día 23/03/2020 en la reunión realizada ese mismo día. Los cuales fueron detallados por correo electronico en la fecha de entrega realizada | Siempre quedó pendiente mejoras al documento final (quitar enter, separar palabras y corregir ortografía), agregar sección de apoderado | Revisado entregado |  |  |  |  | La tabla que Lista las Naves Asignadas no muestra los datos respectivos de cada columna, en las columnas de Nombre de la Nave, Eslora y Manga no muestra los datos digitados anteriormente, además en la columna del Puntual que debería ser Puntal, muestra un número que no corresponde con el digitado.
8.2 Revision de permisos de entregas anteriores | Finalizado | 1900-01-25 | Julio | No se pudo avanzar en las entregas por que el cliente pidió acompañamiento para realizar tres renovaciones de Laboratorio que fueron solicitadas y se realizaron en el sistema, no se genero el permiso final ya que los departamentos correspondiente aún no habían generado su dictamen para dichos permisos. | Esta tarea no corresponde a pesca artesanal, pero, si se llevó a cabo. | Revisado entregado
9. PERMISO DE OPERACION DE PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS PESQUEROS
9.1 Nueva solicitud | REVISADO/ENTRGADO | 2020-03-27 | Julio |  | PENDIENTE DE REVISAR | Revisado entregado
9.2 Renovación de Solicitud | REVISADO/ENTRGADO | 2020-03-27 | Julio |  | PENDIENTE DE REVISAR | Revisado entregado
10 . PERMISO DE PESCA CIENTIFICA | [8 empty] | 2020-05-25 |  |  | Pendiente de revisión en base a las últimas correcciones: - Recurso(Litoral, Arte de Pesca). - Consecutivos y Nomenclatura de Expedientes y Acuerdos. - Estructura del documento final.
10.1 Nueva solicitud | PENDIENTE DE REVISAR | 2020-06-23 | ENYELL |  | PENDIENTE DE REVISAR | Pendiente de revision
10.2 Renovación de Solicitud | PENDIENTE DE REVISAR | 2020-06-23 | ENYELL |  | PENDIENTE DE REVISAR | Pendiente de revision
11. LICENCIA DE PESCA INDUSTRIAL
11.1 Nueva solicitud | PENDIENTE DE REVISAR | 2020-06-25 | ENYELL |  | PENDIENTE DE REVISAR | Pendiente de revision |  |  |  |  | Al emitir Permiso no presenta la opción de Especificar Barco.
11.2 Renovación de Solicitud | PENDIENTE DE REVISAR | 2020-06-25 | ENYELL |  | PENDIENTE DE REVISAR | Pendiente de revision
11.3 Cesión Parcial | PENDIENTE DE REVISAR | 2020-06-26 | ENYELL |  | PENDIENTE DE REVISAR | Pendiente de revision
11.4 Cesión Total | PENDIENTE DE REVISAR | 2020-06-26 | ENYELL |  | PENDIENTE DE REVISAR | Pendiente de revision
12. LICENCIAS PARA ACOPIO Y RECOLECCION DE OSTRAS
12.1. Nueva solicitud | PENDIENTE DE REVISAR | 2020-06-30 | ENYELL |  | PENDIENTE DE REVISAR | Pendiente de revision
12.2. Renovación de Solicitud | PENDIENTE DE REVISAR | 2020-06-30 | ENYELL |  | PENDIENTE DE REVISAR | Pendiente de revision
12.3. Cesión Parcial | PENDIENTE DE REVISAR | 2020-06-02 | ENYELL |  | PENDIENTE DE REVISAR | Pendiente de revision
12.4. Cesión Total | PENDIENTE DE REVISAR | 2020-06-02 | ENYELL |  | PENDIENTE DE REVISAR | Pendiente de revision
13. LICENCIA DE PESCA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS TUNIDOS
13.1 Nueva solicitud | PENDIENTE DE REVISAR | 2020-07-08 | ENYELL |  | PENDIENTE DE REVISAR | Pendiente de revision
13.2 Renovación de Solicitud | PENDIENTE DE REVISAR | 2020-07-08 | ENYELL |  | PENDIENTE DE REVISAR | Pendiente de revision
13.3 Cesión Parcial | PENDIENTE DE REVISAR | 2020-07-09 | ENYELL |  | PENDIENTE DE REVISAR | Pendiente de revision
13.4 Cesión Total | PENDIENTE DE REVISAR | 2020-07-09 | ENYELL |  | PENDIENTE DE REVISAR | Pendiente de revision
14. PERMISOS ESPECIALES
14.1 Nueva solicitud | PENDIENTE DE REVISAR | 2020-07-13 | ENYELL |  | PENDIENTE DE REVISAR | Pendiente de revision
14.2 Renovación de Solicitud | PENDIENTE DE REVISAR | 2020-07-13 | ENYELL |  | PENDIENTE DE REVISAR | Pendiente de revision
SERVICIOS EN LINEA DE INPESCA
15. FORMULARIO DE INGRESO Y RENOVACION DE LOS TRAMITES DE LICENCIAS Y PERMOS DE PESCA DE PESCA
15.1 Licencia de pesca para el aprovechamiento de los túnidos |  | 2020-06-30 | JULIO
15.2 Permisos especiales |  | 2020-06-30 | JULIO
15.3 Licencias para acopio y recolección de ostras |  | 2020-06-30 | JULIO
15.4 Licencia de pesca industrial |  | 2020-07-03 | JULIO
15.5 Permiso de pesca científica |  | 2020-07-03 | JULIO
15.6 Permiso de operación de planta procesadora de productos pesqueros |  | 2020-07-03 | JULIO
15.7 Permiso de pesca artesanal |  | 2020-07-08 | JULIO
15.8 Permiso de pesca deportiva |  | 2020-07-08 | JULIO
15.9 Permiso de operación de centro de acopio y comercialización de productos pesqueros y acuícolas |  | 2020-07-08 | JULIO
15.10 Permiso de laboratorio post-larva camarón |  | 2020-07-12 | JULIO
15.11 Permiso de comercialización de productos pesqueros y acuícolas |  | 2020-07-12 | JULIO
16. FORMULARIO DE INGRESO Y RENOVACION DE LOS TRAMITES DE ACUICULTURA
16.1 Registro en terrenos privados |  | 2020-06-25 | JULIO
16.2 Convenio de colaboración productiva |  | 2020-06-26 | JULIO
16.3 Concesión acuícola |  | 2020-06-27 | JULIO